商南文旅函〔2022〕65号                     签发人：朱  峰

商南县文化和旅游局

对县政协十届一次会议第22号提案的复函

魏超峰委员：

您提出的《关于加快商南西街古城3A级景区创建的建议》（第22号）收悉，现答复如下：

首先，非常感谢您对我县文化和旅游工作的关心关注。收到提案后，我局高度重视，立即召开专题会议，进行深入研判分析，确定由分管局长李娟负责，由资源开发股马俊秀具体办理。

商南西街景区是以原商南县城老西街为基础和文化底蕴打造的一处历史文化类景区，于2019年正式对外开放。2022年，县政府启动了商南西街3A级旅游景区创建工作，制定印发了《商南西街创建国家3A级旅游景区工作方案》，成立了县政府分管领导任组长和相关部门负责人为成员的创建工作领导小组，组建了工作推进专班，围绕《旅游景区质量等级划分与评定》加大财政和项目支持力度，进一步优化提升了游客中心、旅游厕所、旅游标识、游步道等旅游服务设施。持续加大景区文化和旅游业态招商和管理力度，布局了陕西、湖北、河南三大特色民俗美食馆，酒坊、豆腐坊、粉条坊、油坊、醋坊五大传统制作工艺文化体验区域，以及商南茗茶、古玩字画、水晶宝石等工艺特产展销区。旅游休闲、文化体验和公共服务功能较为完善，餐饮、娱乐、购物、住宿、休闲业态丰富，成为本地居民和游客城市观光和休闲的核心功能区。

2022年5月31日，市文旅局全面细致地检查了我县商南西街3A级旅游景区创建工作情况，对商南西街3A级景区的创建工作给予了充分肯定。县文旅局针对检查组指出的突出问题和薄弱环节，认真进行梳理、分类，制定了整改方案，逐项逐条落实整改任务、整改时限、整改部门和包抓领导。

下一步，县文旅局将进一步查漏补缺，强化措施，确保商南西街3A级旅游景区创建顺利通过验收命名。一是全力整改存在问题，跟踪督促责任单位按要求力争在较短时间内解决好各项问题，确保在7月中旬前全部整改到位，达到评定标准；二是加大资金投入，采取政府投资、社会融资、招商引资等途径，进一步优化景区基础设施、配套服务设施，持续完善景区功能规划，同时，丰富完善景区文旅消费业态，通过高起点规划、高质量招商、高标准建设，多措并举，聚力打造集人气、商气、财气的特色旅游街区；三是强化宣传促销，运营好景区官方网站、官方微信平台，完善网上浏览、网上营销等功能，通过旅博会、丝博会等重要节会平台宣传推介商南西街，提升商南西街的知名度和美誉度。

再次感谢您对我县文化和旅游事业发展的关心和支持，对我们的答复如不满意，请及时与我们联系，我们将虚心接受您的建议和意见，不断改进工作。

商南县文化和旅游局

2022年6月28日

主管领导：李  娟             联系电话：13991400728

经 办 人：马俊秀             联系电话：0914—6323323

抄送：县政府办，县政协提案委员会