## 商南县
商南县2023年二季度动态调整乡村振兴项目库明细表
序号 | 项目类型 | 项目 名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节
[13 empty] | 合计 | 财政资金（万元） |  |  |  |  | 其他资金
[7 empty] | 镇 | 村 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 产业发展 | 2023年桑蚕研发中心 | 桑椹原浆研发加工设备一套，小龄蚕集中培育设备两套，蚕丝被加工设备一套。 | 2023年 | 解决就业岗位6至10个，带动务工40余人，带动已脱贫户20户，重点监测户2户。 | 1 | 湘河镇 | 莲花台村 | 22 | 69 | 60 | 168 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 湘河镇莲花台村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
2 | 产业发展 | 湘河镇莲花台村庭院特色旅游项目 | 结合莲花台村村情实际，按照“大产业+小院经济”的模式在莲花台村台子组发展两处庭院经济试点，清淤疏通河道1450米，加固河堤300米，利用河道碎石筑坝4处；在村组主干道、房前屋后等空闲地规划菜地5.6亩，绿化1.5公里，安装竹篱笆2700米，拆除废弃猪圈和房屋17处，厕所改造和提升28个，改造房屋10户 | 2023年 | 以户为单位，8-10户为一组，将莲花台村生态环境优势转变为乡村农庄休闲旅游优势 ，同步改善台子组沿线69户198人人居环境，两处农庄休闲旅游，方便群众生活，同时带动农庄旅游增收。多种方式带动69户198人（其中脱贫户及监测对象2户7人），财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有 。 | 1 | 湘河镇 | 莲花台村 | 17 | 49 | 50 | 153 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 湘河镇莲花台村股份经济合作社 | . | 材料、建筑工程、机械等
3 | 乡村建设行动 | 湘河镇梳洗楼村龙上组方家屋场郑家屋场水毁河堤修复项目 | 修复龙上组方家屋场水毁河堤长205米、高4米，浆砌石方1015立方米；龙上组郑家屋场水毁河堤长185米、高4.5米，浆砌石方1110立方米。 | 2023年 | 保护农田43亩，改善43户194人（其中脱贫户及监测户11户5人）群中生产生活条件，财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护制度。 | 1 | 湘河镇 | 梳洗楼村 | 11 | 35 | 43 | 194 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 湘河镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械材料费等
4 | 产业发展 | 湘河镇后坪村秦上组山羊养殖项目 | 村集体将资金托管到商南县新苇坪农业有限公司，在后坪村秦上组新建圈舍500平方米，养殖山羊200只。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年，壮大村集体经济，通过土地流转，直接带动、吸纳就业和收益分配等带动10户35人(其中脱贫户及监测户10户35人）户均增收1500元。 | 1 | 湘河镇 | 莲花台村 | 10 | 35 | 10 | 35 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 商南县新苇坪农业发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 机械材料费等
5 | 乡村建设行动 | 湘河镇汪家店村一组二组河道灾后重建工程 | 水毁河堤重建浆砌石578立方米，河道护坡312平方米，水毁路面修复291平方米，河道清淤治理1500立方米。 | 2023年 | 改善132户508人（其中脱贫户32户120人)生产生活条件。财政资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 湘河镇 | 汪家店村 | 32 | 120 | 132 | 508 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 湘河镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
6 | 乡村建设行动 | 赵川镇(前川关帝庙、石堰河、松树垭）商陨路沿线环境整治项目 | 在(前川关帝庙、石堰河、松树垭）商陨路沿线建设:1、围挡:砖砌围挡约1.2公里，需建设资金60万元；2、建设挡墙、花池、排水池（包括管道）约0.9公里，需建设资金70万元；3、种植绿植2.2公里，需建设资金22万元；4、危房及残垣断壁拆除（包括补偿）拆除300㎡，需建设资金26万元；5、集镇沿线老化提升改造，需建设资金30万元 | 2023年 | 改善人居环境，保持村容村貌干净整洁，带动当地群众农就业增加收入，改善群众生活条件 | 1 | 赵川镇 | 前川社区关帝庙、石堰河、松树垭 | 12 | 34 | 50 | 167 | 208 | 208 | [5 empty] | 赵川镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
7 | 产业发展 | 赵川镇大阳坡村阳坡组曹家山组金银花连翘产业项目 | 新建阳坡组、曹家山组金银花、连翘产业共100亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体股份合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动12户41人（其中脱贫户6户、监测户6户），户均增收1000元。 | 1 | 赵川镇 | 大阳坡村 |  |  | 12 | 41 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 赵川镇大阳坡村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
8 | 产业发展 | 赵川镇淤泥湾村关子沟组肉牛养殖基地项目（一期） | 在关子沟组建设肉牛养殖标准化厂房1100平方米，及饲料储存间300平方米，养殖优质肉牛60头。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过养殖就业，销售带动和受益分配等方式带动32户94人（其中脱贫户15 户、监测户 1户），户均增收3500元。 | 1 | 赵川镇 | 淤泥湾村 |  |  | 16 | 47 | 120 | 120 | 16 |  |  |  |  | 赵川镇淤泥湾村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
9 | 产业发展 | 赵川镇大阳坡村石龙王组陈家岭畜牧养殖专业合作社养牛项目 | 新修养殖场硬化200平方米，养牛30头。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动16户56人（其中脱贫户10户、监测户6户），户均增收2000元。 | 1 | 赵川镇 | 大阳坡村 |  |  | 16 | 56 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 赵川镇大阳坡村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
10 | 乡村建设行动 | 赵川镇大阳坡村金家坪组核桃基地产业路项目 | 在金家坪组核桃基地新修建一条产业路，长200米，宽3.5米，厚度20公分，新修浆砌石挡墙950立方米。 | 2023年 | 改善11户40人产业设施条件和产品运输难问题。财政街接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任 | 1 | 赵川镇 | 大阳坡村 |  |  | 11 | 40 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 赵川镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
11 | 乡村建设行动 | 赵川镇大阳坡村石龙王组产业路项目 | 新修石龙王组陈家岭畜牧养殖基地、百亩核桃基地产业路一条，长950米，新修路基4.5米，路面硬化3.5米，厚度20公分。 | 2023年 | 改善6户20人产业设施条件和产品运输难问题。财政街接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 赵川镇 | 大阳坡村 |  |  | 6 | 20 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 赵川镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
12 | 乡村建设行动 | 赵川镇魏家台村泊河组寺庄子组下河组水泥路项目 | 新修泊河组、寺庄子组、下河组水泥路长1196米，路面宽3米，厚20公分，其中泊河组段长902米，寺庄子组段长168米，下河组段长126米。 | 2023年 | 改善32户106人（其中脱贫户20户75人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 赵川镇 | 魏家台村 |  |  | 20 | 75 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 赵川镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
13 | 乡村建设行动 | 赵川镇前川社区关帝庙组四条岭片安全饮水提升项目 | 新修蓄水坝100立方米，清淤2000立方米，铺设主管道3000米，入户管道3600米。 | 2023年 | 改善25户88人（其中脱贫户及监测户7户21人）季节性缺水问题。财政街接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 赵川镇 | 前川社区 |  |  | 7 | 21 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 赵川镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
14 | 乡村建设行动 | 后川村通村道路白改黑项目 | 赵川中学至后川村村部，白改黑道路长1100米；宽5.5米 | 2023年 | 项目完成后，提升整村环境面貌 | 1 | 赵川镇 | 后川村 | 3 | 10 | 758 | 2332 | 110 | 110 | [5 empty] | 后川村 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
15 | 乡村建设行动 | 赵川镇老府湾村黄家坪组魏家嘴产业路沿河两岸水毁河堤修复项目 | 修复老府湾村黄家坪组魏家嘴产业路沿河两岸水毁河堤100米长，4.5米高，浆砌石670立方米 | 2023年 | 改善人居环境，方便群众出行，带动当地群众就业增加收入，促进产业发展 | 1 | 赵川镇 | 老府湾村 | 10 | 46 | 10 | 46 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 老府湾村 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
16 | 产业发展 | 薄荷沟中药材基地 | 在薄荷沟组发展中药材基地120亩（苍术） | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等方式带动群众，户均增收2000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 白鲁础村 | 11 | 23 | 20 | 35 | 30 | 30 | [5 empty] | 十里坪镇白鲁础村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
17 | 产业发展 | 十里坪镇白鲁础村薄荷沟组连翘产业项目 | 在白鲁础村薄荷沟组、庄子沟发展连翘基地350亩，干砌连翘基地挡墙石坝800立方米。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等方式带动25户61人（其中脱贫户及监测对象12户35人），户均增收2000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 白鲁础村 | 12 | 35 | 25 | 61 | 53 | 53 | [5 empty] | 十里坪镇白鲁础村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
18 | 产业发展 | 十里坪镇现代渔业休闲示范园项目（二期） | 村集体将产业发展资金托管到晓宇伊园生态旅游开发有限公司，新修养鱼池12个，共3047.63m³，新修农家乐三层675㎡，修引水渠950m，养殖红鳟鱼5万尾。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等方式带动群众，户均增收2000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 十里坪社区 | 15 | 42 | 48 | 142 | 303 | 303 | [5 empty] | 晓宇伊园生态旅游开发有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
19 | 产业发展 | 十里坪镇十里坪社区红仁核桃种植项目 | 在干河沟口组栽种红仁核桃310亩10000株。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动22户65人（其中脱贫户及监测对象10户31人），户均增收2000元。 | 1 | 十里坪镇 | 十里坪社区 | 10 | 31 | 22 | 65 | 31 | 31 | [5 empty] | 十里坪镇十里坪社区股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
20 | 产业发展 | 十里坪镇十里坪社区中药材种植项目 | 村集体将资金托管到商南县草木重楼中药材种植专业合作社，在社区下湾、阳坡一组、上厂组通过流转土地种植中药材170亩，其中，种植苍术120亩、黄精30亩、白芨20亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动18户51人（其中脱贫户及监测对象10户28人），户均增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 十里坪社区 | 10 | 28 | 18 | 51 | 17 | 17 | [5 empty] | 商南县草木重楼中药材种植专业合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
21 | 产业发展 | 十里坪镇马王沟村苜蓿种植项目 | 在马王沟村柏家村组种植苜蓿150亩 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动15户38人（其中脱贫户及监测对象10户35人），户均增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 10 | 35 | 15 | 38 | 15 | 15 | [5 empty] | 十里坪镇马王沟村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
22 | 种植业基地(种植业) | 十里坪镇马王沟村木耳种植项目 | 在马王沟村流转土地14亩，新建木耳育菌大棚6个300平方，购置喷灌设备1套，种植地栽木耳12万袋。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动25户78人（其中脱贫户及监测对象10户35人），年增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 10 | 35 | 25 | 78 | 67 | 67 | [5 empty] | 十里坪镇马王沟村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
23 | 产业发展 | 十里坪镇马王沟村木耳种植二期项目 | 种植地栽木耳20000袋。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动10户25人（其中脱贫户及监测对象4户11人），年增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 4 | 11 | 10 | 25 | 10 | 10 | [5 empty] | 十里坪镇马王沟村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
24 | 产业发展 | 十里坪镇马王沟村红仁核桃种植项目 | 村集体将资金托管到商南县马王山茶叶发展有限公司，在马王沟村新建优质红仁核桃基地1个，种植红仁核桃200亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动15户48人（其中脱贫户及监测对象10户32人），年增收2000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 10 | 32 | 15 | 48 | 20 | 20 | [5 empty] | 商南县马王山茶叶发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
25 | 产业发展 | 十里坪镇西坪村山羊养殖项目 | 建设钢结构山羊养殖场一座，其中羊舍面积1200平方米、平整场地1000平方米，预计年出栏肉羊400头。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动38户131人（其中脱贫户及监测对象24户58人），户均增收2000元。 | 1 | 十里坪镇 | 西坪村 | 24 | 58 | 38 | 131 | 120 | 120 | [5 empty] | 十里坪镇西坪村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
26 | 乡村建设行动 | 西坪村撞子沟组撞子沟砂石产业路 | 新修撞子沟通往曾家山砂石产业路2.1公里，宽4米。 | 2023年 | 改善20户群众出行条件 | 1 | 十里坪镇 | 西坪村 | 9 | 27 | 20 | 64 | 20 | 20 | [5 empty] | 十里坪镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
27 | 产业发展 | 十里坪镇十里坪社区下湾绵羊养殖项目 | 村集体将资金托管到陕西沃达宝盛生态养殖农民专业合作社，在下湾组圈养殖绵羊200只，建设标准化圈舍新修700平方米，改造储藏室130平方米。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动29户108人（其中脱贫户及监测对象15户48人），户均增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 十里坪社区 | 15 | 48 | 29 | 108 | 52 | 52 | [5 empty] | 陕西沃达宝盛生态养殖农民专业合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
28 | 乡村建设行动 | 十里坪镇马王沟村邵家沟口便民桥项目 | 新修马王沟村应咀石组邵家沟口便民桥，长10米，宽4米。 | 2023年 | 改善应咀石组10户农户出行条件 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 4 | 10 | 10 | 28 | 20 | 20 | [5 empty] | 十里坪镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
29 | 产业发展 | 十里坪镇马王沟村中华蜂养殖项目 | 村集体将资金托管到商洛隆卓源农业科技有限公司，在马王沟村马王庙组流转土地5亩，养殖中华蜂150箱，配套购置摇蜜机、分蜂器、隔王板。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动8户25人（其中脱贫户及监测对象5户14人），年增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 5 | 14 | 8 | 25 | 8 | 8 | [5 empty] | 商洛隆卓源农业科技有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
30 | 产业发展 | 十里坪镇宽坪村肉牛养殖项目 | 新建养牛场一个800平方米（圈舍钢架结构），购置种牛80头，购置饲料机械一台。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动农户25户58人（其中脱贫户及监测对象14户39人），年增收2000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 宽坪村 | 14 | 39 | 25 | 58 | 72 | 72 | [5 empty] | 十里坪镇宽坪村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
31 | 产业发展 | 十里坪镇马王沟村酿酒小作坊项目 | 村集体将资金托管到湘源大曲酒坊，在马王沟村应咀石组创办酒坊1个，厂房110平方米，新建酒窖1个5立方米、储藏室1个4平方米，年产酒10000斤。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动11户30人（其中脱贫户及监测对象8户22人），年增收1000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 马王沟村 | 8 | 22 | 11 | 30 | 10 | 10 | [5 empty] | 湘源大曲酒坊 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
32 | 产业发展 | 宽坪村高山玉米、土豆加工厂一个 | 在宽坪村建设高山玉米、土豆加工厂一个：厂房500平方米、清洗机、研磨机、包装机、烘干机、传送设备、筛选设备各一套。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等方式带动群众。 | 1 | 十里坪镇 | 宽坪村 | 5 | 12 | 12 | 28 | 50 | 50 | [5 empty] | 十里坪镇宽坪村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
33 | 产业发展 | 十里坪镇宽坪村木子酒厂新建项目 | 村集体将产业资金托管到木子酒坊，在宽坪村中坪组新建酒厂厂房一座120平方米，购置酿酒设配一套，储藏酒设备、包装设备各一套。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动12户31人（其中脱贫户及监测对象8户22人），年增收1500元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 宽坪村 | 8 | 22 | 12 | 31 | 10 | 10 | [5 empty] | 木子酒坊 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
34 | 乡村建设行动 | 十里坪镇白鲁础村秦家庄组产业路项目 | 修建秦家庄组产业路（砂石路)3.2公里,开挖土石方16896.8立方米，路基宽4.5米，砂石路面宽3.5米，采用厚15公分的无风化山楂（碎粒料）或砂砾。 | 2023年 | 改善27户83人（其中脱贫户11户31人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 十里坪镇 | 白鲁础村 | 11 | 31 | 27 | 83 | 45 | 45 | [5 empty] | 十里坪镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
35 | 乡村建设行动 | 十里坪黑沟村青竹沟油茶产业路 | 在大沟脑组青竹沟建设油茶产业路700米。其中：1.路基开挖、平整、加固、碾压处理，路基宽 4.5米，共700m；2.埋管涵4处，宽 4.5米；3.路面硬化：长度700米，宽3.5米，厚度18公分；4.路肩长度2000米，宽50公分。 | 2023年 | 该产业路的建成，使村民生产生活更加便捷，保障村民出行安全。可带动4户脱贫户和当地6名村民年增收2000元以上。 | 1 | 十里坪镇 | 黑沟村 | 6 | 12 | 10 | 22 | 35 | 35 | [5 empty] | 十里坪镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
36 | 乡村建设行动 | 十里坪镇黑沟村石板沟组养羊产业路 | 在石板沟组建设养羊产业路800米。其中：路基开挖、平整、加固、碾压处理，路基宽4.5米；路面水泥硬化800米，宽3.5米，厚度20公分；路肩长度2000米，宽50公分。 | 2023年 | 改善6户19人（其中脱贫户及监测对象4户12人）产业设施条件和产品运输难问题。财政街接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 十里坪镇 | 黑沟村 | 4 | 12 | 6 | 19 | 38 | 38 | [5 empty] | 十里坪镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 机械、设备等
37 | 产业发展 | 过风楼镇水沟村连翘基地项目 | 村集体将产业资金托管到商洛奇福生农业种植合伙企业，在过风楼镇水沟村新建连翘基地200亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动16户38人（其中脱贫户及监测户10户17人），户均增收1000元 | 1 | 过风楼镇 | 水沟村 | 10 | 17 | 16 | 38 | 20 | 20 | [5 empty] | 商洛奇福生农业种植合伙企业 | 商南县乡村振兴局 | 种苗、材料、机械等
38 | 产业发展 | 过风楼镇耀岭河流域生态养殖产业园联合村生猪养殖项目 | 在烂泥湖组新建标准化生猪养殖厂，占地12亩，标准化猪舍4栋，1500平方米，每栋配备全自动料线一套，配备饮水设施一套，每栋配备风机6套，年存栏生猪2500头。年出栏2500头。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，该项目通过土地流转、务工等方式带动46户142人（其中脱贫户及监测对象20户68人），户均增收2000元 | 1 | 过风楼镇 | 联合村 | 20 | 68 | 46 | 142 | 120 | 120 | [5 empty] | 过风楼镇联合村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
39 | 产业发展 | 过风楼镇耀岭河流域生态养殖产业园水沟村水产养殖项目 | 在水沟村五组规划水产养殖面积2700平方米，修建200立方蓄水池，50立方的氧化池各一座；新建管理室、饲料库100平方米，养殖冷水鱼（鲟鱼）10万尾、虹鳟鱼5万尾，草鱼、鲢鱼、鲫鱼各3万尾。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动22户110人（其中脱贫户及监测对象15户75人），户均增收1500元 | 1 | 过风楼镇 | 水沟村 | 15 | 75 | 22 | 110 | 100 | 100 | [5 empty] | 过风楼镇水沟村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 土地流转、鱼苗、材料、建筑工程、机械等
40 | 乡村建设行动 | 过风楼镇耀岭河村旅游公厕及码头建设项目 | 修建80平方米旅游公厕1座；23米长、2米宽旅游码头2座（二仙传道、三娘庙）；购买90kw40客位钢质渡船1艘。 | 2023年 | 通过景点码头建设带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动90户260人增收（其中脱贫户及监测对象35户120人），户均增收800元。项目建成后，产权确权到村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 过风楼镇 | 耀岭河村 | 35 | 120 | 90 | 260 | 120 | 120 | [5 empty] | 过风楼镇耀岭河村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
41 | 产业发展 | 过风楼太平庄村蜜薯种植及加工项目 | 村集体将资金托管到陕西绿盛优农农业发展有限公司，在太平庄村流转土地320余亩，种植蜜薯300亩，建设节水灌溉项目35平米水肥一体化车间，直径2米深30米机井一个，水肥一体化设备以及3000米主管道设施一套以及300亩的毛细管铺设，建设分拣包装车间800平方米，红薯自动化专业分拣设备一套及其他配套设施。建设2000立方米红薯储存库1座，200平米红薯初加工车间及红薯干生产设备一套。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动45户270人（其中脱贫户及监测户14户43人），户均增收1000元。 | 1 | 过风楼镇 | 太平庄村 | 14 | 43 | 45 | 270 | 200 | 200 | [5 empty] | 陕西绿盛优农农业发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 土地流转、种苗、材料、机械等费用
42 | 产业发展 | 过风楼镇丹水田园综合体白玉沟村水产养殖项目 | 在东岭组高速路外建设水产养殖基地，建设鱼池4个，抽水设备及管网，监控设备一套，养殖黄辣丁100万尾，建草鱼等垂钓园一个及配套硬件设施，硬化与郭山路连接产业路140米，路基宽6米，路面宽5米，厚20公分。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等带动40户群众（其中脱贫户及监测户25户）户均增收1500元 | 1 | 过风楼镇 | 白玉沟村 | 25 | 78 | 40 | 120 | 40 | 40 | [5 empty] | 过风楼镇白玉沟村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 鱼苗、建设工程、材料等
43 | 产业发展 | 过风楼白玉沟村庭院经济发展项目 | 改造建设农户庭院15家，总面积1500平方米，用于发展庭院经济；改造装修闲置房屋院落一处，院落面积800平方米，室内面积260平方米，用于发展农家乐和民宿；村庄绿化450平方米，种植景观树木500株；村庄太阳能路灯亮化50盏；村组道路白改黑1000米。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过房屋租赁、生产带动、务工就业、收益分配等，带动52户168人（其中脱贫户及监测户19户67人）户均增收2000元以上。 | 1 | 过风楼镇 | 白玉沟村 | 19 | 67 | 52 | 168 | 60 | 60 | [5 empty] | 过风楼白玉沟村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
44 | 乡村建设行动 | 金丝峡镇白玉河口村店房沟口便民桥项目 | 在金丝峡镇白玉河口村店房沟口新修便民桥一座，桥梁总长34.5米，高度4.5米，上部采用2-13米空心板梁，桥面净宽4.5米，下部采用重力式墩、U型桥台，设计载荷：公路I级。 | 2023年 | 改善131户446人(其中脱贫户及监测对象50户200人)产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 金丝 峡镇 | 白玉河口村 | 50 | 200 | 131 | 446 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 金丝峡人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
45 | 产业发展 | 金丝峡镇兴隆村庭院经济建设项目 | 在兴隆村仓房坪组流转2户闲置的房屋发展庭院经济，打造2户农家乐，设置包间6个，操作间2间，储物间2间，总面积280平方米，并在农家乐门前种植菊花50亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体经济合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过房屋租赁、土地流转、就业务工和受益分配等方式带动21户72人(其中脱贫户15户、监测 户1户),户均增收700元 | 1 | 金丝 峡镇 | 兴隆村 | 16 | 55 | 21 | 72 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 兴隆村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
46 | 产业发展 | 金丝峡开河仓房坪庭院经济建设项目 | 在兴隆村仓房坪组流转3户房屋建设3户特色民宿，在民宿门前流转30亩土地建设菜园。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土 地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动33户94人增收(其中脱 贫 户 1 4 户 、 监 测 户1户),户均增收800元。 | 1 | 金丝 峡镇 | 兴隆村 | 15 | 45 | 33 | 94 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 兴隆村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
47 | 产业发展 | 金丝峡镇二郎庙村家庭农场建设项目 | 在二郎庙村茶馆门前流转土地10亩建黄桃采摘园，在采摘园边再新建一个能容纳80人的烧烤园一个，在村民门口修建小菜园30个900平方米 | 2023年 | 财政街接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土 地流转、收益分配等方式直接带动10户31人增收(其中脱贫户4户、监测户1户)户均增收800元。 | 1 | 金丝 峡镇 | 二郎庙村 |  | 3 | 10 | 31 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 二郎庙村村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
48 | 产业发展 | 二郎庙乡村休闲旅游项目 | 对武关河口至二郎庙村史馆3000米道路两边热升改造，在道路临河而补植树木185棵(七叶树),临山面栽植蓄薇3000株；在村史馆门前建设帐篷营地14个(能接待120人)及阳属设施，安装太阳能路灯25是： 在注家组打指打造民宿920平方米和一户高端特色农家乐130平方米及民宿和农家乐的配套设施；建设435平方米的儿童乐园及配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土 地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动65户(其中脱贫户15户、监测户5户),户均增收1500元。 | 1 | 金丝 峡镇 | 二郎庙村 | 5 | 16 | 65 | 186 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 二郎庙村村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
49 | 乡村建设行动 | 金丝峡镇富裕沟村沟口组至砖瓦容组道路拓宽建设项目 | 拓宽改造沟口组至砖瓦窑组道路长2公里，宽1.5米，砼路面厚度20公分，以及附属安全设施等；新建临河护路河堤长800米，均高2.5米，均宽1米，浆砌石方2000立方米，土石方开挖1500立方，回填2000立方米。 | 2023年 | 改善95户255人(其中脱贫户及监测对象33户108人)产业设施和出行条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有 、由村委会按相关制度落实后续管护责任. | 1 | 金丝 峡镇 | 富裕沟村 | 33 | 108 | 95 | 255 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 金丝峡人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
50 | 乡村建设行动 | 金丝峡镇江西沟村东沟养鸡场产业路项目 | 新修东沟养鸡场水泥产业路长400米，路基宽4.5米，路面宽3.5米厚20公分。 | 2023年 | 改善45户135人(其中脱贫 户 及 监 测 对 象 9 户40人)生产生活条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有， 由村委会按相关制度落实后续管护责任. | 1 | 金丝 峡镇 | 江西沟村 | 9 | 40 | 45 | 135 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 金丝峡人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
51 | 产业 发展 | 清油河镇后湾村龙凤池民宿及钓场建设项目 | 在后湾村龙凤池修建水上康养民宿3栋，每个26平方米，配套水电线路、生活污水排放、室内功能完善等设施。改造后湾村龙凤池钓场10亩，新建钓位15个，石板围墙563.5平方米,95立方米拦水坝2个，护堤修复200米，给排水、污水处理等配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、旅游带动、吸纳就业和收益分配等方式带动45户138人(其中脱贫户及监测对象19户56人）户均增收1000元。 | 1 | 清油河镇 | 后湾村 | 5 | 16 | 19 | 56 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 清油河镇后湾村集体经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
52 | 产业 发展 | 清油河镇碾子沟村蟒岭天麻药园示范基地项目 | 在碾子沟村六组建设天麻药园示范基地，其中种植天麻40亩；新修产业桥两座，1桥全长18米，宽4.5米，上部采用1-13米空心板梁，下部采用重力式U型桥台，2桥全长15米，上部采用1-8.0米矩形板，下部采用重力式U型桥台（含引线），设计荷载：公路级；水泥桩3600个，遮阴网26000平方；100立方米蓄水井2个、水泵及水管等灌溉设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，天麻40亩村集体按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年，壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动35户107人（其中脱贫户及监测对象11户34人），户均增收1000元 | 1 | 清油河镇 | 碾子 沟村 | 5 | 16 | 35 | 107 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 碾子沟村 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
53 | 乡村建设行动 | 清油河镇碾子沟村股份经济合作社水产养殖产业桥项目 | 新修碾子沟村二组股份经济合作社水产养殖产业桥一座，桥宽5米，桥长32米，高4.5米，上部采用2-13.0米空心板梁，下部采用重力式U型桥台，重力式墩，设计荷载：公路Ⅱ级。桥头引线长10米，宽4.5,米，砼路面厚度20公分；桥头顺水挡墙长35米，高4.5米，178.5立方米。 | 2023年 | 改善19户55人（其中脱贫户及监测户5户16人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 碾子 沟村 | 5 | 16 | 19 | 55 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
54 | 乡村建设行动 | 清油河镇后湾村旅游步道改造提升项目 | 改造提升后湾村游步道路2506米，路基宽1.5米，AC-16彩色沥青面层5058平方米，粘层5028平方米，旧混凝土路面铁刨5028平方米。 | 2023年 | 通过旅游带动、务工就业等方式带动198户602人（其中脱贫户及监测户60户178人）户均增收1000元。财政衔接资金归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 后湾村 | 5 | 16 | 198 | 602 | 117 | 117 |  |  |  | 117 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
55 | 乡村建设行动 | 清油河镇吊庄村四组产业路建设项目 | 产业路长2.0公里，路基宽4.5米，路基开挖土石方23568.5立方，硬化砼路面宽3.5米，厚20公分，设置1-0.8米圆管涵5道，增设片石混凝土防洪坝长90.6米，285.4立方米，三处河堤挡墙40米，高3米，137.6立方里，挡墙护跟长85米，高1.0米，宽0.6米，片石混凝土18立方米，设置300立方米蓄水池一座。 | 2023年 | 改善128户322人（其中脱贫户及监测户35户108人）生产生活条件，财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 吊庄村 | 5 | 15 | 128 | 322 | 198 | 198 |  |  |  | 198 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
56 | 产业 发展 | 清油河镇涧场村无性系茶叶基地建设项目 | 在清油河镇涧场村新建无性系示范茶园200亩，修建300m³蓄水池1个，100m³大口井1个，管道1500米和滴灌等配套设施；修建产业路800米，游步道1.5公里，排水渠1.5km，绿化苗木5000株等其他配套设施。 | 2023年 | 壮大村集体经济，通过土地流转，直接带动，吸纳就业等带动48户148人（其中脱贫户及监测户16户45人）户均增收1000元。 | 1 | 清油河镇 | 涧场村 | 4 | 17 | 48 | 148 | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | 涧场村 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
57 | 乡村建设行动 | 清河镇涧场村八组游步道拓宽项目 | 路线长1.25公里，增加硬化两边路肩宽0.5米计1250平方米，挖土方181.68立方米，填方116.4立方米；面层宽2.5米，采用AC-10彩色沥青，3125平方米；粘层3125平方米；5道1-0.3米的排水管。 | 2023年 | 通过旅游带动、务工就业等方式带动198户602人（其中脱贫户及监测户50户120人）户均增收1000元。财政衔接资金投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 涧场村 | 6 | 19 | 198 | 602 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
58 | 乡村建设行动 | 清油河镇吊庄村八组道路建设项目 | 新修吊庄村八组水泥路长350米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚20公分 | 2023年 | 改善12户47人（其中脱贫户7户29人）生产生活、交通条件。财政街接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 吊庄村 | 4 | 17 | 12 | 47 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
59 | 乡村建设行动 | 清油河社区通组道路改造工程 | 改造清油河镇政府至信合路段，长132.66米，宽6米，铺设沥青795.94平方米，检查井4套；清油河小学至河边长66.45米，宽3米，铺设沥青199.35平方米；移动公司门前至大桥，长148.66米，宽3米，铺设沥青1040.61平方米，检查井4套；青云家园路口至河边，长150.78米，宽10米，铺设沥青1507.78平方米，检查井12套，单箅雨水口12套。修建小磨沟通组砂石路，长3公里，宽5米。 | 2023年 | 改善65户198人（其中脱贫户及监测户24户81人）生产生活条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 清油河社区 | 5 | 19 | 65 | 198 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
60 | 乡村建设行动 | 清油河镇清油河社区小磨沟通组砂石路建设项目 | 新修小磨沟通组砂石路长3.0公里，开挖石方3015立方，砂石路面宽3.5米，厚15厘米开山石渣路面10500平方米； | 2023年 | 改善24户78人（其中脱贫户及监测户9户28人）生产生活条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 清油河镇 | 清油河社区 | 2 | 5 | 24 | 78 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 清油河镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
61 | 产业发展 | 试马镇红庙村庭院建设项目 | 在红庙村柳树洼发展庭院经济试点，拆除废弃圈厕、房屋、柴棚16处。改造提升庭院2200平方米，圈厕改造一体化10户，修建小菜园、小果园22个660平方米，补植补栽绿化树木及果木600余株。 | 2023年 | 通过房屋租赁、就业务工、创业发展等，带动旅游发展，多种方式带动48户143人（其中脱贫户及监测户22户63人）户均增收1000元,财政衔接投入形成的资产归村集体所有，按相关制度规范管理 | 1 | 试马镇 | 红庙村 | 22 | 63 | 48 | 143 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 试马镇红庙村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
62 | 产业发展 | 试马镇毛河村八组茶园建设项目 | 村集体在毛河8组新建茶园70亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年，通过土地流转、直接带动、吸纳就业、收益分配等带动21户79人(其中脱贫户及监测户10户38人）户均增收1000元以上。 | 1 | 试马镇 | 毛河村 | 10 | 38 | 21 | 79 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 试马镇毛河村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
63 | 产业发展 | 试马镇试马社区农副产品加工仓储项目（一期） | 村集体将资金托管到商洛市秦兴源农业科技有限公司，在试马社区建设生产车间、包装车间、速冻库、冷藏库、成品库房、辅助用房、配套给供水、供电、道路、绿化、污水处理等设施，总建筑面积956平方米。购置香烤蛋、卤蛋生产设备等。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动48户（其中脱贫户及监测户21户）户均增收2000元。 | 1 | 试马镇 | 试马社区 | 21 | 61 | 48 | 143 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 商洛市秦兴源农业科技有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
64 | 加工业 | 试马镇百鸡村六组淤泥口茶叶加工厂项目 | 村集体将资金托管到商南县富泉地产品开发专业合作社，在百鸡村六组 淤泥口新建1200㎡茶叶加工厂 。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管合作社按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动35户98人（其中脱贫户及监测户11户26人）户均增收2000元。 | 1 | 试马镇 | 百鸡村 | 11 | 26 | 35 | 98 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 商南县富泉地产品开发专业合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
65 | 乡村建设行动 | 试马镇毛河村五组产业路项目 | 修建毛河村五组茶叶产业路，长1320米、路基宽4.5米，1-0.8米圆管涵3道，干砌挡土墙168立方米，路面宽3.5米、厚20公分。 | 2023年 | 改善25户76人（其中脱贫户及监测对象9户27人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 试马镇 | 毛河村 | 9 | 27 | 25 | 76 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | 试马镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
66 | 乡村建设行动 | 试马镇八龙村乡村道路品质提升项目 | 1.茶厂至水井沟垴产业路毛路开挖拓宽800米、宽5米； 2.扒山沟口至扒山沟垴通组路毛路开挖1000米、宽5米； 3.扒山沟口至水井沟垴产业路毛路开挖拓宽2250米、宽5米。 | 2023年 | 改善25户76人（其中脱贫户及监测对象9户27人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 试马 | 八龙 | 14 | 35 | 120 | 375 | 65 | 65 |  |  |  | 65 |  | 试马镇八龙村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
67 | 产业发展 | 商南县大坪启能研学实践基地建设项目 | 村集体将资金托管到商南县大坪司农生态农业发展有限公司，在大坪村流转土地30亩。其中，建设养殖基地1座，占1500㎡；建设可移动式儿童泳池，占地200㎡；围栏式跑马场1圈，2000m；共享菜园3500㎡；儿童研学教育学习室1座，修建民宿小木屋及休闲室10座，占地500㎡；修建观光平台1处，占地1000㎡。建设其他配套及附属设施1000㎡；总计投资200万元。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动80户（其中脱贫户及监测户40户）户均增收2000元。 | 1 | 试马镇 | 大坪村 | 40 | 90 | 80 | 210 | 200 |  |  |  |  | 80 | 120 | 商南县大坪司农生态农业发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
68 | 产业发展 | 城关街道曹营村漆树及红仁核桃种植基地项目 | 村集体经济在金盆、阳泉沟、碾子坪、野玉沟等组种植漆树300亩，在庙堂沟、牵马、曹坡等组种植红仁核桃100亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5％保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过吸纳就业、受益分配等方式带动20户68人（其中脱贫户及监测户14户51人）户均增收1000元。 | 1 | 城关街道 | 曹营村 | 14 | 51 | 20 | 68 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 城关街道办曹营村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
69 | 乡村建设行动 | 城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园（二期） | 在城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园任家沟社区扩建生态茶园300亩，配套修建水泥产业路7.401公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，采用厚20公分的C30混凝土。园区内栽植观赏桂花、枇杷苗木1300棵，配套修建长1200米、宽2米游步道（土石方开挖5300立方米、土方回填1030立方米、浆砌石挡墙240立方米）。 | 2023年 | 茶园、经济林经营主体按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动91户316人（其中脱贫户及监测户28户98人），户均增收2000元。项目建成后，产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 、张家岗 | 28 | 98 | 91 | 316 | 686 | 686 |  | 686 |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
70 | 产业发展 | 城关街道曹营村农产品冷库建设项目 | 村集体经济在曹营村新建农产品存储冷库300立方米。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5％保底分红，分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、吸纳就业和受益分配等方式带动14户（其中脱贫户及监测户14户51人）户均增收1000元。 | 1 | 城关街道 | 曹营村 | 14 | 51 | 14 | 51 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 城关街道办曹营村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
71 | 产业发展 | 城关街道任家沟社区庭院特色旅游项目 | 结合任家沟社区实际，按照“大产业+小院经济”的模式在任家沟社区发展庭院经济试点，新建卫生厕所4座、在居民房前屋后规划修建菜园950平方米，修建排污管道500米，硬化道路1450平方米，实施庭院绿化750平方米，平整土地10亩，栽植旅游观光苗木3500株。 | 2023年 | 通过房屋租赁、就业务工、创业发展等，带动旅游发展，多种方式带动47户165人（其中脱贫户及监测户16户56人）户均增收2000元,财政衔接投入形成的资产归村集体所有，按相关制度规范管理。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 | 16 | 56 | 47 | 165 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 城关街道办任家沟社区股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
72 | 乡村建设行动 | 城关街道曹营村两岔河组便民桥项目 | 新建一座两孔桥长32米，宽4.5米，桥高3.5米，上部结构采用2-13.0米空心板梁，下部采用重力式墩、重力式U型桥台，设计荷载：公路Ⅱ级。桥头引线30米，宽4.5米，采用厚20公分的C30砼；路堤挡墙长20米，M7.5号浆砌片126.9立方米。 | 2023年 | 改善20户103人（其中脱贫户及监测对象6户21人）生产生活、交通条件，财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 城关街道 | 曹营村 | 6 | 21 | 20 | 103 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
73 | 乡村建设行动 | 城关街道秦岭茶乡茶旅融合产业园旅游观光路改造提升项目 | 对3.5公里的水泥产业路改造提升为柏油路。路面宽4.5米，采用厚5公分的AC-16细粒式沥青混凝土。 | 2023年 | 改善270户945人（其中脱贫户监测户48户168人）产业设施和出行条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 | 48 | 168 | 270 | 945 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
74 | 乡村建设行动 | 城关街道任家沟社区寨子沟组上河组茶园配套护坡挡墙建设项目 | 在任家沟社区寨子沟组上河组茶园内新修护坡挡墙940米，高度1.5至2.5米，顶宽0.8米，砌体体积：1814.4立方米。 | 2023年 | 改善105户368人（其中脱贫户监测户39户136人）产业设施和出行条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 | 39 | 136 | 105 | 368 | 69 | 69 |  | 69 |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
75 | 乡村建设行动 | 城关街道三角池村甘露沟组张家屋场水泥路及河堤修复项目 | 修建一座宽4.5米，长6米便民桥，高2.5米，下部采用重力式U型桥台，设计荷载：公路Ⅱ级。新修一条长280米通组路，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚度20公分，采用C30混凝土通组路；新修河堤长140米，顶宽0.8米，底宽1.2米，平均高3.5米。 | 2023年 | 改善7户24人人居环境，方便群众生活（其中脱贫户及监测对象2户6人） 。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 城关街道 | 三角池村 | 2 | 6 | 7 | 24 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
76 | 产业发展 | 城关街道皂角铺村河东组食用菌生产加工及包装项目 | 村集体将资金托管到商南县丰收菌种厂，在皂角铺村新建400立方米的配套保鲜库，购置食用菌干品分量全自动数字包装机4套，装卸铲车1台，半自动配套设备8套（包含：常温灭菌炉2套，高压灭菌炉1套，自动接种机1套，自动拌料机2台，全自动装袋机2套）及其他配套设施多套及产品包装材料。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动32户95人（其中脱贫户及监测户10户36人）户均增收2000元。 | 1 | 城关街道 | 皂角铺村 | 10 | 36 | 32 | 95 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 商南县丰收菌种厂 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
77 | 产业发展 | 商南县茶叶及农产品大卖场及电商直播间项目 | 主要建设农产品电商直播间2处，总建筑面积270平方米，购置产品展示、直播等设备15台套，进一步提高以商南茶为主的农产品市场营销能力。 | 2023年 | 本项目建成后，预计年销售农产品50吨，年新增经营收入1200.00万元，利润总额177.22万元，税金117.97元，培训直播人员10人。 | 1 | 城关街道办、富水镇 | 东关社区、油坊岭村 | 15 | 53 | 100 | 347 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 陕西省商南县茶叶联营公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
78 | 乡村建设行动 | 城关凤凰山农文旅休闲步道项目 | 新修道路全长3.386km，其中主线长2.755公里，支线长0.631公里。主线起点位于上河小区下入口和商卢路相接，途径上河移民小区，路线终点位于县第一公墓北侧与商卢路相接。其中1号、2号行车桥均为1-30m钢筋混凝土预制梁桥。支线起点位于滨河西路北段环城北路桥下与滨河西路相接，终点位于主线2号行车桥处与主线相接。 | 2023年 | 改善85户245人人居环境，方便群众生活（其中脱贫户及监测对象5户23人） | 1 | 城关街道 | 上河社区 | 5 | 23 | 85 | 245 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
79 | 乡村建设行动 | 秦岭梅花鹿文化产业园截渗蓄水池项目 | 新建截渗蓄水池1座。蓄水池长6.8米，宽6.8米，深3.5米；浇筑钢筋混凝土盖面46.24平方米，预留检修口1平方米，铺设主管道620米，管径5公分。 | 2023年 | 有效解决产业园用水不稳定的问题，提升园区供水保障水平，提高养殖效益，增加公司和村集体收入，改善62户217人（其中脱贫户及监测户50户174人）产业设施和生活条件。 | 1 | 城关街道 | 捉马沟村 | 62 | 217 | 50 | 174 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
80 | 产业发展 | 城关街道碾盘村西沟标准化茶园建设项目 | 在城关街道办碾盘村西沟新建440亩生态茶园，其中：龙井43号150亩、乌牛早140亩、安吉白茶100亩、黄茶50亩；配套排水沟等配套设施 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5％每年保底分红，壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动周边农户23户75人（其中脱贫户及监测对象8户28人）群众增收。 | 1 | 城关街道 | 碾盘村 | 8 | 28 | 23 | 75 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | 城关街道办碾盘村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
81 | 产业发展 | 城关街道 十里铺村 窑沟高标 准茶叶产 业基地 (二期) | 村集体将资金托管到商南县绿韵泉茗茶业有限公司。 在十里铺村窑沟新建无性系茶园400亩，其中：龙井 200亩、白茶100亩、乌牛早100亩；排水沟等配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业(合作社)按财政投 入资金5%每年保底分红给村集体，壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动吸纳就业和受益分配等方式带动周边农户25户78人(其中脱贫户及监测对象8 户27人)群众增收。 | 1 | 城关街道 | 十里铺村 | 8 | 27 | 25 | 78 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 商南县 绿韵泉 茗茶业 有限公 司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
82 | 产业发展 | 城关街道碾盘村大蔡沟茶园建设项目 (二期) | 村集体将资金托管到陕西瑞毒景祥农业发展有限公司，在碾盘村大蔡沟新建茶园200亩，其中：安吉白茶100亩、乌牛早100亩；排水沟等配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业(合作社)按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动周边农户22户74人(其中脱贫户及监测对象6户15人)群众增收。 | 1 | 城关街道 | 碾盘村 | 6 | 15 | 22 | 74 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 陕西瑞垚景祥农业发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
83 | 产业发展 | 城关街道碾盘村瓜山东沟茶旅融合产业园 | 在城关街道碾盘村瓜山东沟茶旅融合产业园内 部及1.9公里旅游路周边开发与茶产业链相关的果蔬采摘、田园观光、农事体验、生态康养等休闲新业态，栽植桂花、石榴、桃子、常青藤、凌霄、藤本月季、灌木红叶石楠、金银花、药用连翘等18000平方米，建设与茶产业相融合的中药材、经济林产业带及休闲观赏区，配套植物助爬钢网，表层清理、回填土等辅助工程。产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 2023年 | 通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群 众务工等方式带动48户168人(其中脱贫户及监测户15户53人),户均增收2000元。项目建成后，产业收益及产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 碾盘村 | 15 | 53 | 48 | 168 | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | 碾盘村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
84 | 产业发展 | 城关街道碾盘村瓜山西沟茶旅融合产业园 | 在城关街道碾盘村瓜山西沟茶旅融合产业园内部及1.9公里旅游观光路周边开发与茶产业链相关的果蔬采摘、田园观光、农事体验、生态康养等休闲新业态，栽植桂花、石榴、独杆月季、碧桃、翠竹、垂柳、国槐、五角枫、独杆石楠、二乔玉兰、丛生紫薇、红叶石楠球、茶梅球、红花檵木球、金叶女贞球、常青藤、凌霄、藤本月季、灌木红叶石楠、金森女贞、大叶黄杨、金银花、药用连翘等13500平方米，建设与茶产业相融合的中药材、经济林产业带及休闲观赏区，配套植物助爬钢网，表层清理、回填土等辅助工程。产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 2023年 | 通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动72户252人（其中脱贫户及监测户22户79人），户均增收2000元。项目建成后，产业收益及产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 碾盘村 | 22 | 79 | 72 | 252 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 碾盘村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
85 | 产业发展 | 城关秦岭茶乡核心区茶旅融合产业园（一期） | 在城关秦岭茶乡核心区茶旅融合产业园内部及2.44旅游观光路周边开发与茶产业链相关的果蔬采摘、田园观光、农事体验、生态康养等休闲新业态，栽植桂花、石榴、独杆月季、碧桃、翠竹、垂柳、国槐、五角枫、独杆石楠、二乔玉兰、丛生紫薇、红叶石楠球、茶梅球、红花檵木球、金叶女贞球、常青藤、凌霄、藤本月季、灌木红叶石楠、金森女贞、大叶黄杨、金银花、药用连翘等苗木16000平方米，建设与茶产业相融合的中药材、经济林产业带及休闲观赏区，配套植物助爬钢网，表层清理、回填土等辅助工程。张家岗村100万元、任家沟村200万元形成资产确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 2023年 | 通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动150户536人（其中脱贫户及监测户18户58人），户均增收2000元。项目建成后，产业收益及产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 张家岗村 任家沟社区 | 18 | 58 | 150 | 536 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 张家岗村股份经济合作社 任家沟社区股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
86 | 乡村建设行动 | 城关街道秦岭茶乡茶旅融合产业园观光路路基工程项目 | 路线长度5.554km，4.5m宽砂石路面长3.058km，3.5m宽砂石路面长2.496km，路基挖土方20920.9m³，路基挖石方8966.1m³，路基填方6003m³，18cm砂石路面24377m³。 | 2023年 | 发展康养旅游产业，改善63户223人(其中脱贫户25户88人)产业设施和出行条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 | 25 | 88 | 63 | 223 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
87 | 产业发展 | 城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园生态茶园扩建项目 | 财政衔接资金分别投入50万元支持任家沟社区、张家岗村、三角池村、郭家村集体经济发展，以上四个村将集体经济发展资金托管到商洛雨露云雾农业发展中心，在城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园扩建生态茶园400亩，新修茶园排水配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金（每村50万元）5%每年保底分红给各村集体，保底分红期不少于5年。通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动20户78人（其中脱贫户及监测户8户32人），户均增收2000元。项目建成后，资权确权到相应村集体，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 、张家岗 | 8 | 32 | 20 | 78 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 商洛雨露云雾农业发展中心 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
88 | 乡村建设行动 | 二、城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园(二期） | 修建水泥产业路7.401公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，采用厚20公分的C30混凝土（一标段）；修建长1200米、宽2米游步道，其中：土石方开挖5300立方米，土方回填1030立方米，浆砌石挡墙240立方米，在产业园内栽植观赏桂花、枇杷苗木1300棵（二标段） | 2023年 | 完善产业园区配套设施，改善20户78人（其中脱贫户及监测户8户32人）产业设施和出行条件。财政衔接资金投入形成的资产归相应村集体经济所有，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 、张家岗 | 8 | 32 | 20 | 78 | 486 | 486 | 321 | 165 |  |  |  | 城关街道办事处 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
89 | 产业发展 | 城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园生态茶园扩建项目 | 财政衔接资金分别投入50万元支持任家沟社区、张家岗村、三角池村、郭家村集体经济发展，以上四个村将集体经济发展资金托管到商洛雨露云雾农业发展中心，在城关秦岭茶乡茶文旅融合产业园扩建生态茶园400亩，新修茶园排水配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金（每村50万元）5%每年保底分红给各村集体，保底分红期不少于5年。通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动20户78人（其中脱贫户及监测户8户32人），户均增收2000元。项目建成后，资权确权到相应村集体，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 、张家岗 | 8 | 32 | 20 | 78 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 商洛雨露云雾农业发展中心 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
90 | 产业发展 | 城关秦岭茶乡任家沟寨子沟茶旅融合产业园 | 在城关秦岭茶乡任家沟寨子沟茶旅融合产业园内部及2.4公里旅游观光路周边开发与茶产业链相关的果蔬采摘、田园观光、农事体验、生态康养等休闲新业态，栽植桂花桂花，樱花，金叶榆株，紫叶李，红枫，香樟，枇杷，巨紫荆，特型桂花，栾树，高杆石楠，丛生茶条槭，石榴，独杆月季，红叶石楠，天赐构骨球，金森女贞球，茶花球，红花积木球，常青藤，凌霄，爬藤月季株，紫薇等苗木，毛杜鹃27平方，迎春花568平方，南天竹18平方，红叶石楠苗1879.7平方，金色女贞苗1258.1平方，药用连翘5210平方，玉龙草108平方，麦冬草3312平方，金银花312平方，大花月季48平方，表层垃圾清理7780立方，种植土7770立方，透水砖铺装148.1平方，C30混凝土路沿石102米，木质铺装12平方米，矮墙坐凳8.1米，建设与茶产业相融合的中药材、经济林产业带及休闲观赏区，配套植物助爬钢网，表层清理、回填土等辅助工程。 | 2023年 | 通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动150户536人（其中脱贫户及监测户18户58人），户均增收2000元。项目建成后，产业收益及产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 | 150 | 536 | 18 | 58 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 城关街道办事处任家沟社区股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
91 | 产业发展 | 富水镇茶旅融合示范园品质提升项目 | 在富水镇茶旅融合示范园区道路边、坡边、沟渠等地及王家庄等村人口聚集区栽种海棠、红枫、龙柱碧桃等7万余株，进一步提升“生态茶城”观赏性、游玩性，打造集茶产业发展、旅游、康养、休闲为一体的茶旅康养融合园区。 | 2023年 | 通过土地流转、带动旅游发展、吸纳群众务工等方式带动450户人1325（其中脱贫户及监测户287户980人），户均增收1000元。产权确权到相应村委会，按照相关管护制度，规范管理。 | 1 | 富水镇 | 油坊岭、马家沟、王家庄等村 | 287 | 980 | 450 | 1325 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 富水镇人民政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
92 | 产业发展 | 富水镇龙窝村漆树育苗及漆树种植基地项目 | 在龙窝村十七、十八、十九组新建漆树育苗基地20亩、漆树种植基地500亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按5%每年保底分红，分红期不少于5年，通过土地流转、直接带动、吸纳就业、收益分配等带动86户260人(其中脱贫户及监测户15户48人）户均增收1800元以上。 | 1 | 富水镇 | 龙窝村 | 15 | 48 | 86 | 260 | 52 | 52 | 52 |  |  |  |  | 富水镇龙窝村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
93 | 产业发展 | 富水镇王家楼村梅花鹿养殖项目 | 王家楼村集体将产业资金托管到商南县启源润泽畜牧养殖家庭农场，在王家楼村三组土寨沟养殖梅花鹿300只，新建护栏8840平方米，鹿棚1710平方米，硬化梅花鹿活动场地1410平方米，排水渠610米，水井2口，厂房2栋。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动39户105人（其中脱贫户及监测户5户20人）户均增收2000元。 | 1 | 富水镇 | 王家楼村 | 5 | 20 | 39 | 105 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 商南县启源润泽畜牧养殖家庭农场 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
94 | 产业发展 | 富水镇油坊岭村茶园蓄水灌溉设施项目 | 村集体将资金托管到商洛市旭达食品开发有限责任公司，在油坊岭村茶园基地建设200立方米蓄水池一座，配套建设150亩茶园灌溉设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动55户370人（其中脱贫户及监测户15户46人），户均增收1000元。 | 1 | 富水镇 | 油坊岭村 | 15 | 46 | 55 | 370 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 商洛市旭达食品开发有限责任公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
95 | 乡村建设行动 | 富水镇马家沟村六组小八字沟白茶基地水泥产业路建设项目 | 新修马家沟村六组小八字沟白茶基地水泥产业路长2770米，路基宽4.5米、路面宽3.5米，挡墙688立方米，砼面层969平方米，厚20公分；管涵3道共38米。 | 2023年 | 改善20户53人（其中脱贫户及监测对象6户16人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接投入形成的资产归村集体所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任。 | 1 | 富水镇 | 马家沟村 | 6 | 16 | 20 | 53 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 富水镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
96 | 乡村建设行动 | 富水镇油坊岭村湖田片区茶产业园环境整治提升项目 | 挖土方：441.68立方米，挖石方：671.3立方米，铺筑6厘米透水性转320.53平方米，C30道沿石长：62.83米，C20片石砼挡墙长：长7米，64.61立方米，C25砼排水沟，长30米，12.75立方米，M7.5号片石上挡墙长176米，526.24立方米，清理塌方5处，4078.5立方米，增设1-08米圆管涵5道； | 2023年 | 改善茶产业园基础设施环境，美化村庄风貌，提升人居环境，促进产业发展，带动群众增收。 | 1 | 富水镇 | 油坊岭村 | 82 | 265 | 130 | 355 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  | 富水镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
97 | 乡村建设行动 | 富水镇王家楼村水毁桥修复工程项目 | 桥梁全长15.04米，桥宽：7.5米，上部采用C40钢筋砼现浇板，下部采用重力式U型桥台C25砼，设计荷载：公路Ⅱ级，设计洪水频率：1/25；桥头增加顺M7.5号浆砌水挡墙长37米，高4.5米，188.7立方米。 | 2023年 | 完善村级基础设施，方便群众出行务农务工，同时提升闯王寨景区交通条件，促进周边村经济发展，带动群众增收。 | 1 | 富水镇 | 王家楼村 | 72 | 201 | 120 | 315 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 富水镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
98 | 产业发展 | 富水镇王家庄村小通草育苗基地建设项目 | 村集体将产业资金托管到商南县秦骏臻品农业科技有限公司，在王家庄村1组建设小通草育苗基地11亩，育苗50万株。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，村集体按财政投入资金5%年保底分红，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等带动28户86人(其中脱贫户及监测对象12户23人)年增收1000元。 | 1 | 富水镇 | 王家庄村 | 12 | 23 | 28 | 86 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 商南县秦骏臻品农业科技有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
99 | 产业发展 | 青山镇蜜薯种植及加工项目 | 在吉亭、青山社区、花园三个村流转土地500亩种植蜜薯，在社区新建300平方米加工、烘干厂房。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动150户（其中脱贫户及监测户25户）户均增收2000元。 | 1 | 青山镇 | 青山社区、花园、吉亭 | 25 | 65 | 150 | 450 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
100 | 产业发展 | 青山镇辣椒种植项目 | 在新庙村、吉亭、马蹄店村流转土地400亩辣椒种植项目 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动180户（其中脱贫户及监测户75户）户均增收2000元。 | 1 | 青山镇 | 吉亭、马蹄店、新庙 | 75 | 210 | 180 | 540 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 陕西佰万禾农业发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
101 | 产业发展 | 草荐村木耳基地基础设施提升项目 | 对宽1.5米，长2000米产业路进行改造提升，并安装围栏800米。给排水设施1500米。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动150户（其中脱贫户及监测户115户）户均增收2000元。 | 1 | 青山镇 | 草荐村 | 115 | 320 | 150 | 450 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 青山绿水恒诚农产品农民专业合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
102 | 产业发展 | 青山社区元宝枫种子晾晒场 | 在青山社区韭菜沟脑元宝枫基地新建2900平方种子晾晒场 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动50户（其中脱贫户及监测户9户）户均增收2000元。 | 1 | 青山镇 | 青山社区 | 9 | 21 | 50 | 160 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 商洛胤凯农业发展有限公司 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
103 | 产业发展 | 青山镇吉亭村茶园建设项目 | 新建茶园200亩及及排水配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等带动75户农户(其中脱贫户45户，监测户5户）户均增收1400元。 | 1 | 青山镇 | 吉亭村 | 45 | 115 | 75 | 210 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 吉亭村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
104 | 产业发展 | 青山镇新庙村茶园建设项目 | 新建茶园500亩及及排水配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等带动116户农户(其中监测户7户）户均增收1400元。 | 1 | 青山镇 | 新庙村 | 7 | 20 | 116 | 384 | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 新庙村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
105 | 产业发展 | 青山镇草荐村茶园建设项目 | 新建茶园300亩及及排水配套设施。科管老茶园200亩。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等带动120户农户(其中脱贫户35户，监测户5户）户均增收1400元。 | 1 | 青山镇 | 草荐村 | 35 | 60 | 120 | 363 | 210 |  | 210 |  |  |  |  | 草荐村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
106 | 产业发展 | 青山镇马蹄店村茶园建设项目 | 新建茶园500亩及及排水配套设施。 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，托管企业（合作社）按财政投入资金5%每年保底分红给村集体，保底分红期不少于5年。壮大村集体经济，通过土地流转、直接带动、吸纳就业和收益分配等带动110户农户(其中脱贫户55户，监测户5户）户均增收1400元。 | 1 | 青山镇 | 马蹄店村 | 55 | 170 | 110 | 366 | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 马蹄店村股份经济合作社 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
107 | 乡村建设行动 | 花园村漆树产业路项目 | 十六组脊梁沟脑开挖及硬化，长1.9公里宽3米 | 2023年 | 改善300户1150人（其中脱贫户180户690人）产业设施条件和产品运输难问题。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 青山镇 | 花园村 | 180 | 690 | 300 | 1150 | 352 |  | 352 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
|  |  | 十五组大车沟连接路硬化，长1.8公里，宽3.5米 | 2023年 | [16 empty] | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
|  |  | 五组茶口余通组路道路硬化1.76公里宽3.5米厚度18cm | 2023年 | [16 empty] | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
|  |  | 十四组紫玉沟连接路硬化长900米宽3米 | 2023年 | [16 empty] | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
108 | 乡村建设行动 | 花园村高槽茶叶产业路 | 新修长1公里，宽3.5米，厚度18cm硬化路。 | 2023年 | 改善15户45人（其中脱贫户6户18人）产业设施条件和产品运输难问题，财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有 | 1 | 青山镇 | 花园村 | 6 | 18 | 15 | 45 | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
109 | 乡村建设行动 | 青山社区韭菜沟脑产业路项目 | 新修长2.2公里，宽4米，厚度18cm硬化及绿化工程 | 2023年 | 财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，改善75户265人（其中脱贫户9户21人）产业设施条件和产品运输难问题。 | 1 | 青山镇 | 青山社区 | 9 | 21 | 75 | 265 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
110 | 乡村建设行动 | 吉亭村便民桥项目 | 吉亭村8组便民桥一座长8米，宽4.5米，底座6米深，引线6米。 | 2023年 | 改善7户20人（其中脱贫户1户4人）生产生活、交通条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 青山镇 | 吉亭村 | 1 | 4 | 7 | 20 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
111 | 乡村建设行动 | 青山社区产业路项目 | 青山社区乌龙沟片通村路长2.1公里，硬化路面宽3.5米，厚度18cm. | 2023年 | 改善40户140人（其中脱贫户9户21人）生产生活、交通条件。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 青山镇 | 青山社区 | 9 | 21 | 40 | 140 | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
112 | 乡村建设行动 | 青山镇吉亭、草荐、马蹄店三个村公厕建设项目 | 吉亭、草荐、马蹄店村新建普通公厕各一座。 | 2023年 | 改善126户441人人居环境，方便群众生活（其中脱贫户及监测对象14户49人）。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 青山镇 | 吉亭村、草荐村、马蹄店村 | 14 | 49 | 126 | 441 | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
113 | 乡村建设行动 | 青山镇青山社区青山河环境整治项目 | 清理陈年垃圾60吨，民居提升46户，清理河道2.5公里，改厕8户，院落整治17户。 | 2023年 | 改善90户250人人居环境，方便群众生活（其中脱贫户及监测对象4户11人）。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有。 | 1 | 青山镇 | 青山社区 | 4 | 11 | 90 | 250 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 青山镇政府 | 商南县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
114 | 产业发展 | 秦岭茶乡茶园产业路改造提升项目 | 路线一，改造提升鸡公峪至恩普茶叶加工厂产业路4公里，路基路面加宽2米，路基均宽5.5米，路面均宽4.5米，路面采用5厘米厚的AC-16沥青混凝土路面，增设涵洞及边沟排水设施，标志标线等配套设施；路线二，改造提升恩普茶叶产业基地路口至碾盘村接郭山公路11.52公里，路基路面均加宽2米，路基宽5.5米，路面宽4.5米，路面采用厚5厘米的AC-16沥青混凝土路面。增设涵洞及边沟排水设施，标志标线等配套设施。 | 2023年 | 通过完善项目区主干道的提升改造，助力项目区产业基础配套设施，助力项目区产业发展及农文旅三产融合；农户通过参与工程建设、茶园基地务工等获得稳定的工资收入，预计村民户均年增收5000元以上。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 129 | 395 | 486 | 1458 | 1475 | 1475 | 1475 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
115 | 产业发展 | 茶旅融合休闲体验区建设项目 | 新建茶园体验营地约 3000平方米，新修茶文化直播展示区450平方米，自助茶屋3座，旅游公厕4个。新建产业发展服务中心占地2.4亩，建筑面积415.18平方米。 | 2023年 | 通过打造项目区茶园体验基地，有利于向游客集中展示项目区茶文化及生产、销售、加工流程，让游客有故事听、有故事看；农户通过参与工程建设、茶园基地务工等获得稳定的工资收入，预计村民户均年增收5000元以上。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 12 | 31 | 48 | 185 | 1825 | 1825 | 1825 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
116 | 乡村建设 | 任家沟流域治理 | 对任家沟社区鸡公峪流域 2.77公里 河道开展综合治理 ，清理河道淤泥，修建护堤、拦水坝等，对整流 域进行环境治理和生态绿化提升等。 | 2023年 | 通过人居环境提升改造，完善项目区乡村治理，提升项目区人民幸福感、参与感、更好的参与建设项目区；通过在项目建设期以以工代赈方式，吸纳就业、技能培训等带动40人次，人均年增收3000元。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 58 | 203 | 223 | 781 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
117 | 乡村建设 | 商南县红色教育基地改造提升 | 烈士墓碑提升改造223个、烈士纪念墙建设约130平方米、烈士墓园道路改造约2154平方米、场景沙盘一套等。 | 2023年 | 保护珍贵的革命遗迹和纪念文物，完善爱国主义教育基地的基础设施，有利于加强革命传统教育、爱国主义教育、弘扬爱国主义精神，提高未成年人的思想道德素质；通过在项目建设期以以工代赈方式，吸纳就业、技能培训等带动35人次，人均年增收3000元。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 5 | 17 | 35 | 122 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 县退役军人事务局 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
118 | 产业发展 | 商南茶叶公用品牌提升项目 | 聘请专业团队 ，高端策划“秦岭泉茗”品牌营销战略 ，在中省电视台、报刊等新媒体宣传“秦岭泉茗”“商南泉茗”等市县区域公用品牌，在西安、商洛等地开展“秦岭泉茗”公用品牌宣传推介活动 ，宣传推介商南茶，唱响“秦岭泉茗”公用品牌。 | 2023年 | 通过多媒体媒介传播商南茶，有利于提升品牌影响力；农户通过宣传就业等,获得稳定的工资收入，预计村民户均年增收5000元以上。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 17 | 61 | 59 | 207 | 300 | 200 |  | 200 |  |  | 100 | 县茶产业发 展中心 | 县乡村振兴局 | 机械、材料等
119 | 乡村建设 | 商南县城关街道2024年中央财政以工代赈项目 | 修建道路4条，总长度6.5公里，水泥路面，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米。路面厚度18厘米。 | 2023年 | 进一步完善村集体公益性基础设施，提升群众美好需求，财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，由村委会按相关制度落实后续管护责任；鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督预计带动就业 63 人，发放劳务报酬共计91.11万元，占投入中央财政以工代赈资金的 30.37%，人均增收1.4461万元。其中，带动易地搬迁群众务工 22 人,发放劳务报酬 31.17 万元。项目建成后!针对困难群众设置公益性岗位3个，预计每人每年发放工资0.60万元。 | 1 | 城关街道 | 张家岗村 、任家沟社区 | 70 | 255 | 270 | 945 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 县发改局 | 县发改局 | 材料、建筑工程、机械等
120 | 乡村建设 | 五里牌至任家沟 污水管网建设工 程项目 | 埋设DN300HPDE双臂波纹管污水主管网3000米，接通DN200HPDE双臂波纹管污水支管400米，并收集沿 线村庄、居民污水接入污水管网，所有管网用混凝土包裹并填埋 ，修建钢筋混凝土检查井11座。 | 2023年 | 通过人居环境提升改造，完善项目区乡村治理，提升项目区人民幸福感、参与感、更好的参与建设项目区；鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督预计带动就业23人，人均增收1.0万元。 | 1 | 城关街道 | 任家沟社区 | 23 | 81 | 186 | 651 | 195 | 195 |  | 195 |  |  |  | 县城管局 | 县城管局 | 材料、建筑工程、机械等
121 | 产业发展 | 新建茶园 | 在二道河社区新建茶园 300亩及配 套排水沟等。 | 2023年 | 助力产业振兴，带动农户增收，村集体产业壮大，资金投入形成的资产归村集体经济所有，经营主体每年按5%分红给村集体，其中50%用于村集体公益支出，50%采取差异化方式分配到脱贫户(含监测对象)；通过土地流转、直接带动、吸纳就业等带动26 户70人(其中脱贫户及监测户5户19 人)年增收 3000 元。 | 1 | 城关街道 | 二道河社区 | 5 | 19 | 26 | 70 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 种苗，材料，机械等
122 | 产业发展 | 碾盘村茶园体验 营地配套设施 | 对碾盘村瓜山茶园体验营地进行场地硬化及水电等配套设施建设 。 | 2023年 | 助力产业振兴，带动农户增收，村集体产业壮大，资金投入形成的资产归村集体经济所有，经营主体每年按5%分红给村集体，其中50%用于村集体公益支出，50%采取差异化方式分配到脱贫户(含监测对象)；通过吸纳就业等带动 30户90人(其中脱贫户及监测户6户 19 人)年增收 3000元。 | 1 | 城关街道 | 碾盘村 | 6 | 19 | 30 | 90 | 370 | 370 | 370 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
123 | 乡村建设 | “秦岭茶乡 ”人居环境提升 | 在“秦岭茶乡 ”核心区内人员聚集区开展人居环境整治 ，拆除残垣断壁、清理乱堆乱放 、对庭院进行改造提升和生态绿化等。 | 2023年 | 通过人居环境提升改造，完善项目区乡村治理，提升项目区人民幸福感、参与感、更好的参与建设项目区；鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督，预计带动就业50人，人均增收1.0万元。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 160 | 500 | 316 | 1012 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等
124 | 产业发展 | 茶园建设科管及茶叶加工厂提升 项目 | 对茶园进行补植补栽 、施肥、除草 、修剪等，技术培训、宣传推广及 茶园相关配套设施进行完善 ；改造 提升茶叶加工厂及农副产品加工厂3个。 | 2023年 | 助力产业振兴，带动农户增收，带动茶叶加工和农副产品加工，壮大村集体产业；通过吸纳就业等带动50户150人(其中脱贫户及监测户12户35人)年增收 3000 元。 | 1 | 城关街道 | 城关街道 | 12 | 35 | 50 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 城关街道办事处 | 县乡村振兴局 | 材料、建筑工程、机械等